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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570–2572 หน่วยงานเสนอ: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศธจ.อย.)

[bookmark: 1-วัตถุประสงค์และข้อเสนอ-(proposal)]1. วัตถุประสงค์และข้อเสนอ (Proposal)
เสนอ กศจ.อย. เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการ A-LEARN อยุธยา ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2570–2572) กรอบวงเงินงบประมาณรวม 150,000 บาท (ปีละไม่เกิน 50,000 บาท) เพื่อสร้างกลไกข้อมูลและความร่วมมือเชิงพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบ ยกระดับทักษะการอ่าน และเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทางการศึกษา
[bookmark: 2-ปัญหาเร่งด่วนที่โครงการนี้เข้าไปแก้-(t]2. ปัญหาเร่งด่วนที่โครงการนี้เข้าไปแก้ (The Core Problem)
อยุธยามีเงื่อนไขเชิงโครงสร้าง 4 ประการ ได้แก่
1. เป็นจังหวัดอุตสาหกรรมที่มีการย้ายถิ่นของแรงงานสูง
1. มีโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่เกษตรริมน้ำจำนวนมาก
1. เป็นพื้นที่รับน้ำและประสบอุทกภัยซ้ำซาก
1. สถานศึกษาต่างสังกัดมีฐานข้อมูลแยกส่วนกัน ทำให้ ระบบมองไม่เห็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือที่สุด และไม่มีกลไกส่งต่อในระดับพื้นที่
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ดำเนินการภายใต้หลักการ ไม่ซื้อระบบใหม่ · ไม่จ้างคนเพิ่ม · ใช้กลไกเดิม · ระดม In-kind ใช้งบประมาณจำกัดขับเคลื่อน 6 ด้าน:
1. กลไกข้อมูลกลาง: ทำข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลและชุดข้อมูลกลางข้ามสังกัด (ภายใต้กรอบ PDPA) ไม่มีค่าใช้จ่ายระบบ
1. ไม่ทิ้งใครระดับตำบล (นำร่อง): จัดตั้งทีมประสานระดับตำบล 10 ตำบล ใน 2 อำเภอนำร่อง ใช้ระบบสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning) และระบบส่งต่อรายกรณี
1. ทักษะพื้นฐาน (การอ่าน): พัฒนาเครื่องมือประเมินการอ่านมาตรฐานจังหวัด อบรมครูแกนนำ 80 คน และสร้างอาสาสมัครชุมชน "ฟังเด็กอ่าน"
1. เส้นทางสู่อาชีพ: จัดทำแผนที่เส้นทางอาชีพ (Career Map) และเวทีแนะแนวเชื่อมโยงสถานศึกษากับนิคมอุตสาหกรรมและมรดกโลก
1. ความยืดหยุ่นต่อภัยพิบัติ: จัดทำทะเบียนโรงเรียนเสี่ยงอุทกภัย และจัดทำแผนความต่อเนื่องทางการศึกษา (ECP) พร้อมซักซ้อมจริงอย่างน้อย 20 แห่ง
1. บริหารและประเมินผล: ใช้คณะทำงานประจำของ ศธจ. และภาคี ร่วมกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ติดตามประเมินผลตามกรอบสากล
[bookmark: 4-กรอบงบประมาณและการระดมทรัพยากร-(budget]4. กรอบงบประมาณและการระดมทรัพยากร (Budget & Resources)
1. งบประมาณเงินสด (ศธจ.อย.): ปีละ 50,000 บาท รวม 3 ปี เป็นเงิน 150,000 บาท
1. ทรัพยากรสนับสนุน (In-kind จากภาคี): บุคลากร, สถานที่, วิทยากร และ อปท. ประเมินมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,650,000 บาท
1. สัดส่วนการใช้งบ: องค์ประกอบทักษะพื้นฐาน (30.2%), ไม่ทิ้งใครระดับตำบล (22.0%), ข้อมูลกลาง (18.7%), เส้นทางอาชีพ (11.3%), บริหาร/ประเมินผล (9.8%), และภัยพิบัติ (8.0%)
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1. ลดจำนวนเด็กนอกระบบในพื้นที่นำร่องลง ไม่น้อยกว่า 50%
1. นักเรียน ป.1–ป.3 ใน 30 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์การอ่านเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 15 จุดร้อยละ
1. โรงเรียนเสี่ยงอุทกภัยอย่างน้อย 20 แห่ง มีแผน ECP ที่ผ่านการซักซ้อม
1. ได้รับความเห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายจาก กศจ. อย่างน้อย 3 ฉบับ เพื่อใช้วางแผนจังหวัด
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติ โครงการ A-LEARN อยุธยา (ปีงบประมาณ 2570–2572) กรอบวงเงิน 150,000 บาท
1. เห็นชอบ ให้ทุกสังกัดการศึกษาในจังหวัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแบ่งปันข้อมูลเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

